## Tinh, Thanh pho
Biểu số 2
BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN NĂM 2008-2010 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2011
THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008-2012
(Mẫu theo công văn số 1098/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 04/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Tiêu chí Cấp học | Kế hoạch đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên năm 2008-2010 | [6 empty] | Kế hoạch đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên năm 2011 |  |  |  | Số vốn đã huy động để đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên | [5 empty] | Số vốn TPCP đã giải ngân tính đến tháng 2/2011 |  | Ước số phòng nhà công vụ cho giáo viên hoàn thành đến năm 2012 | Số phòng trong Danh mục Đề án chưa thực hiện hết giai đoạn 2008-2012 |  |  |  | Bổ sung danh mục năm 2012-2015 | [6 empty] | Ghi chú
|  | Tổng số phòng kế hoạch năm 2008 -2010 | Số phòng đã hoàn thành |  |  | Số phòng đang xây dựng |  |  | Tổng số phòng kế hoạch năm 2011 | Trong đó |  |  | Trong đó | [8 empty] | Tổng số phòng | Nhu cầu vốn đề hoàn thành danh mục Đề án |  |  | Tổng số phòng |  |  |  | Nhu cầu vốn thực hiện
|  |  | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |  | Số phòng đã hoàn thành | Số phòng đang xây dựng | Số phòng đang làm thủ tục | Vốn TPCP |  | Vốn NSĐP |  | Vốn huy động khác |  | Tổng số | Trong đó năm 2011 |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó, bổ sung do: |  |  | Tổng số | Trong đó
[13 empty] | Tổng số | Trong đó năm 2011 | Tổng số | Trong đó năm 2011 | Tổng số | Trong đó năm 2011 | [5 empty] | Vốn TW hỗ trợ | Vốn NS ĐP |  | Thiên tai, lũ lụt | Tăng quy mô | Số liệu báo cáo năm 2007 chưa chính xác |  | Vốn TW hỗ trợ | Vốn NS ĐP
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| Tổng số | 390 | 97 | 121 | 86 | 0 | 0 | 12 | 126 | 0 | 43 | 83 | 26760 | 7996.1 | 9018.92 | 30 | 2427 | 0 | 19922.5 | 0 | 440 | 314 | 37450 | 37450 | 0 | 1008 | 112 | 893 | 8 | 113360 | 113360 | 0
1 | Mầm non | 104 | 26 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 107 | 106 |  |  |  | 288 | 27 | 257 | 4
2 | Tiểu học | 144 | 40 | 57 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 166 | 112 |  |  |  | 359 | 72 | 292 | 0
3 | THCS | 142 | 31 | 44 | 13 | 0 | 0 | 12 | 67 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 167 | 96 |  |  |  | 178 | 13 | 161 | 4
4 | THPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 183 | 0 | 183 | 0
I | Huyện Kon Plông | 58 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 | 16 | 1922 | 1922 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 227 | 50 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Mầm non | 1: 12; 2: 6; 3: 2; 4: 4; 8: 0; Trong đó năm 2011 20: 12; Trong đó năm 2011 21: 8; Vốn NS ĐP 25: 84; Thiên tai, lũ lụt 26: 5; Tăng quy mô 27: 79
2 | Tiểu học | 1: 6; 3: 6; 8: 0; Trong đó năm 2011 20: 6; Trong đó năm 2011 21: 18; Vốn NS ĐP 25: 119; Thiên tai, lũ lụt 26: 45; Tăng quy mô 27: 79
3 | THCS | 1: 40; 3: 6; 8: 34; 10: 18; 11: 16; Trong đó năm 2011 20: 40; Trong đó năm 2011 21: 26; Vốn NS ĐP 25: 24; Tăng quy mô 27: 24
4 | THPT | Trong đó năm 2011 20: 0
II | Huyện Kon Rẫy | 51 | 9 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2589 | 558.1 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 2030.6 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kg bo sung
1 | Mầm non | 1: 17; 2: 0; 3: 5; 4: 8; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 4; 9: 0; 10: 4; 11: 0; Trong đó năm 2011 15: 0; Tổng số 16: 0; Trong đó năm 2011 17: 0; Trong đó năm 2011 20: 17; Trong đó năm 2011 21: 0
2 | Tiểu học | 1: 21; 2: 9; 3: 11; 4: 2; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; Trong đó năm 2011 15: 0; Tổng số 16: 0; Trong đó năm 2011 17: 0; Trong đó năm 2011 20: 22; Trong đó năm 2011 21: 0
3 | THCS | 1: 13; 2: 0; 3: 7; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 3; 9: 0; 10: 3; 11: 0; Trong đó năm 2011 15: 0; Tổng số 16: 0; Trong đó năm 2011 17: 0; Trong đó năm 2011 20: 10; Trong đó năm 2011 21: 3
4 | THPT | 3: 0; Trong đó năm 2011 20: 0; Vốn TW hỗ trợ 30: 0
III | Huyện Sa Thầy | 52 | 17 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5739 | 1400 | 717 | 0 | 0 | 0 | 5265 | 0 | 64 | 63 | 8820 | 8820 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 16240 | 16240 | 0
1 | Mầm non | 1: 4; 4: 4; Trong đó năm 2011 20: 4; Trong đó năm 2011 21: 38; Vốn NS ĐP 25: 36; Thiên tai, lũ lụt 26: 0; Tăng quy mô 27: 36; Số liệu báo cáo năm 2007 chưa chính xác 28: 0
2 | Tiểu học | 1: 16; 4: 16; 8: 6; 11: 6; Trong đó năm 2011 20: 22; Trong đó năm 2011 21: 21; Vốn NS ĐP 25: 52; Thiên tai, lũ lụt 26: 0; Tăng quy mô 27: 52; Số liệu báo cáo năm 2007 chưa chính xác 28: 0
3 | THCS | 1: 32; 2: 17; 3: 15; 8: 6; 11: 6; Trong đó năm 2011 20: 38; Trong đó năm 2011 21: 4; Vốn NS ĐP 25: 28; Thiên tai, lũ lụt 26: 0; Tăng quy mô 27: 28; Số liệu báo cáo năm 2007 chưa chính xác 28: 0
4 | THPT | Vốn TW hỗ trợ 30: 0
IV | Huyện Đăk Hà | 29 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1038 | 0 | 1917.92 | 0 | 0 | 0 | 1037.9 | 0 | 34 | 18 | 2520 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kg bo sung
1 | Mầm non | 1: 7; 2: 2; 3: 2; 4: 3; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; Trong đó năm 2011 20: 7; Trong đó năm 2011 21: 3
2 | Tiểu học | 1: 14; 2: 8; 3: 2; 4: 4; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 6; 9: 0; 10: 0; 11: 6; Trong đó năm 2011 20: 18; Trong đó năm 2011 21: 10
3 | THCS | 1: 8; 2: 0; 3: 8; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1; 9: 0; 10: 0; 11: 1; Trong đó năm 2011 20: 9; Trong đó năm 2011 21: 5
4 | THPT
V | TP Kon Tum | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 0 | 1268 | 30 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 8 | 2800 | 2800 | 0
1 | Mầm non | 1: 2; 4: 2; Trong đó năm 2011 20: 2; Trong đó năm 2011 21: 0; Vốn NS ĐP 25: 4; Số liệu báo cáo năm 2007 chưa chính xác 28: 4
2 | Tiểu học | 1: 16; 3: 10; 4: 6; Trong đó năm 2011 20: 16; Trong đó năm 2011 21: 0; Vốn NS ĐP 25: 4; Tăng quy mô 27: 4
3 | THCS | 1: 2; 4: 2; Trong đó năm 2011 20: 2; Trong đó năm 2011 21: 0; Vốn NS ĐP 25: 12; Tăng quy mô 27: 8; Số liệu báo cáo năm 2007 chưa chính xác 28: 4
4 | THPT
VI | Huyện Tu Mơ Rông | 61 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4742 | 2439 | 0 | 0 | 1309 | 0 | 2302 | 0 | 58 | 85 | 12750 | 12750 | 0 | 176 | 16 | 160 | 0 | 26400 | 26400 | 0
1 | Mầm non | 1: 24; 2: 14; 8: 8; 11: 8; Trong đó năm 2011 20: 22; Trong đó năm 2011 21: 23; Vốn NS ĐP 25: 66; Thiên tai, lũ lụt 26: 5; Tăng quy mô 27: 61
2 | Tiểu học | 1: 19; 2: 4; 4: 8; 8: 4; 11: 4; Trong đó năm 2011 20: 16; Trong đó năm 2011 21: 32; Vốn NS ĐP 25: 66; Thiên tai, lũ lụt 26: 8; Tăng quy mô 27: 58
3 | THCS | 1: 18; 2: 4; 7: 12; 8: 4; 11: 4; Trong đó năm 2011 20: 20; Trong đó năm 2011 21: 30; Vốn NS ĐP 25: 44; Thiên tai, lũ lụt 26: 3; Tăng quy mô 27: 41
4 | THPT | Trong đó năm 2011 20: 0
VII | Huyện Đăk Tô | 40 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2064 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 2447 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 7140 | 7140 | 0
1 | Mầm non | 1: 24; 2: 4; 3: 4; 4: 4; 8: 12; 11: 12; Trong đó năm 2011 20: 24; Vốn NS ĐP 25: 28; Tăng quy mô 27: 28
2 | Tiểu học | 1: 12; 2: 4; 3: 8; Trong đó năm 2011 20: 12; Vốn NS ĐP 25: 11; Tăng quy mô 27: 11
3 | THCS | 1: 4; 4: 4; Trong đó năm 2011 20: 4; Vốn NS ĐP 25: 12; Tăng quy mô 27: 12
4 | THPT | Trong đó năm 2011 20: 0
VIII | Huyện Ngọc Hồi | 17 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 6 | 1698 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 0 | 41 | 59 | 8260 | 8260 | 0 | 192 | 33 | 159 | 0 | 26880 | 26880 | 0
1 | Mầm non | 1: 5; 4: 5; 8: 5; 10: 2; 11: 3; Trong đó năm 2011 18: 0; Trong đó năm 2011 20: 10; Trong đó năm 2011 21: 9; Vốn NS ĐP 25: 56; Thiên tai, lũ lụt 26: 13; Tăng quy mô 27: 43
2 | Tiểu học | 1: 9; 3: 9; 8: 7; 10: 4; 11: 3; Trong đó năm 2011 18: 0; Trong đó năm 2011 20: 16; Trong đó năm 2011 21: 27; Vốn NS ĐP 25: 93; Thiên tai, lũ lụt 26: 15; Tăng quy mô 27: 78
3 | THCS | 1: 3; 3: 3; 8: 12; 10: 12; Trong đó năm 2011 18: 0; Trong đó năm 2011 20: 15; Trong đó năm 2011 21: 23; Vốn NS ĐP 25: 43; Thiên tai, lũ lụt 26: 5; Tăng quy mô 27: 38
4 | THPT | 1: 0; 8: 0; Trong đó năm 2011 20: 0
IX | Huyện Đăk Glei | 62 | 25 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5721 | 1677 | 2334 | 0 | 0 | 0 | 3962 | 0 | 76 | 34 | 5100 | 5100 | 0 | 43 | 13 | 30 | 0 | 6450 | 6450 | 0
1 | Mầm non | 1: 9; 3: 7; 4: 2; Trong đó năm 2011 20: 9; Trong đó năm 2011 21: 25; Vốn NS ĐP 25: 14; Thiên tai, lũ lụt 26: 4; Tăng quy mô 27: 10
2 | Tiểu học | 1: 31; 2: 15; 3: 11; 4: 5; 8: 7; 11: 7; Trong đó năm 2011 20: 38; Trong đó năm 2011 21: 4; Vốn NS ĐP 25: 14; Thiên tai, lũ lụt 26: 4; Tăng quy mô 27: 10
3 | THCS | 1: 22; 2: 10; 3: 5; 4: 7; 8: 7; 11: 7; Trong đó năm 2011 20: 29; Trong đó năm 2011 21: 5; Vốn NS ĐP 25: 15; Thiên tai, lũ lụt 26: 5; Tăng quy mô 27: 10
4 | THPT | 1: 0; 8: 0
X | Sở Giáo dục - Đào tạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 0 | 27450 | 27450 | 0
1 | Mầm non | 1: 0; Trong đó năm 2011 18: 0
2 | Tiểu học | 1: 0; Trong đó năm 2011 18: 0
3 | THCS | 1: 0; Trong đó năm 2011 18: 0
4 | THPT | 1: 0; Vốn NS ĐP 25: 183; Tăng quy mô 27: 183