| ### UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| –––––––– |  |  |  |  |
| Số: 28 /BC-UBND |  | # Kon Tum, ngày 02 tháng 3 năm 2011 |  |  |

BÁO CÁO

V/v triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3936/BNN-TCLN ngày 26/11/2010 về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo như sau:

I. Về tổ chức thực hiện kế hoạch 2011 Chương trình bảo vệ và phát triển rừng.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển rừng theo hướng:

- Thành lập Ban điều hành Chương trình bảo vệ và phát triển rừng.

- Kế thừa bộ máy của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 với tên gọi phù hợp với nhiệm vụ của chương trình.

- Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phải xây dựng dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

II. Về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011.

Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2011: 43,6121 tỷ đồng;

Trong đó:

- Ngân sách Trung ương 37,0337 tỷ đồng;

- Ngân sách địa phương 6,5784 tỷ đồng.

Cụ thể các hạng mục và vốn đầu tư như sau:

1. Khoán bảo vệ rừng:

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình, các đơn vị rà soát lại diện tích rừng có nguy cơ xâm hại cao, tiến hành tổ chức khoán cho hộ gia đình bảo vệ. Tổng diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng cần khoán trong năm 2011 của tỉnh Kon Tum là 75.500 ha, vốn đầu tư là 17,365 tỷ đồng; trong đó:

- Trả tiền công bảo vệ 15,1 tỷ đồng (ngân sách Trung ương);

- Chi phí rà soát khảo sát thiết kế 2,265 tỷ đồng (ngân sách địa phương).

2. Khoanh nuôi phục hồi rừng.

Năm 2011 không tiến hành khoanh nuôi mới mà tiếp tục khoanh nuôi chuyển tiếp của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng với diện tích là 8.715 ha, vốn đầu tư 1,8737 tỷ đồng, trong đó:

- Trả tiền công bảo vệ: 1,743 tỷ đồng (ngân sách Trung ương);

- Chi phí chỉnh sửa hồ sơ:  130,7 triệu đồng (ngân sách địa phương).

3. Trồng rừng phòng hộ đặc dụng tập trung:

Năm 2011 tổ chức trồng mới 400 ha rừng phòng hộ, đặc dụng, vốn đầu tư 3,06 tỷ đồng (ngân sách Trung ương)

4. Chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng:

Tiếp tục chăm sóc rừng trồng các năm 2008, 2009, 2010 thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, với qui mô 1.209,4 ha, vốn đầu tư 4,2975 tỷ đồng;

Trong đó: 	- Ngân sách Trung ương: 3,1182 tỷ đồng;

- Ngân sách địa phương: 1,1793 tỷ đồng.

5. Hỗ trợ trồng rừng sản xuất.

Tiếp tục hỗ trợ trước đầu tư trồng rừng sản xuất cho các hộ gia đình theo Dự án đã được phê duyệt là 2.460 ha, với tổng mức đầu tư 7,6998 tỷ đồng (ngân sách Trung ương), trong đó:

- Hỗ trợ cây giống, vật tư: 7,380 tỷ đồng;

- Hỗ trợ khảo sát thiết kế, hoàn công: 196,8 triệu đồng;

- Hỗ trợ khuyến lâm: 123 triệu đồng.

6. Trồng cây phân tán: Năm 2011 trồng cây phân tán theo Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất 600.000 cây, vốn đầu tư 600 triệu đồng (ngân sách Trung ương).

7. Kinh phí sự nghiệp quản lý (9,3%) đầu tư lâm sinh: 3,3889 tỷ đồng;

Trong đó: 	- Ngân sách Trung ương: 7,9127 tỷ đồng;

- Ngân sách địa phương: 476,2 triệu đồng.

8. Cơ sở tầng phục vụ đầu tư lâm sinh 10% (đường lâm nghiệp kết hợp làm đường ranh cản lửa; Chòi canh lửa; Trạm bảo vệ rừng) vốn đầu tư 2,8 tỷ đồng.

9. Xây dựng dự án đầu tư của các đơn vị cơ sở và đề án bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh để thực hiện chương trình với tổng kinh phí 2,5271 tỷ đồng.

(Chi tiết từng đơn vị cho 9 nội dung đầu tư và tổng vốn có biểu kèm theo)

10. Ngoài ra để thực hiện tiếp tục các hạng mục dỡ dang của Dự án 5 triệu ha rừng đề nghị Trung ương bổ sung vốn thực hiện các hạng mục sau:

- Trồng mới 3 ha Sâm Ngọc Linh (2,811 tỷ đồng) và chăm sóc 5,28 ha vườn Sâm Ngọc Linh (607,5 triệu đồng).

- Chuyển hóa rừng giống thông ba lá 49,2 ha vốn đầu tư  212 triệu đồng.

- Chăm sóc rừng trồng thực nghiệm Thông Caribe (10 ha) 50 triệu đồng.

- Cơ sở hạ tầng phục vụ dự án Sâm: 20 tỷ đồng.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum xin báo cáo./.

# Nơi nhận:						   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;					           KT. CHỦ TỊCH

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;					           PHÓ CHỦ TỊCH

- Bộ Tài chính;								       Đã ký

- Tổng cục Lâm nghiệp;

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Chi cục Lâm nghiệp;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT,KTN (Hoàng).

Nguyễn Hữu Hải